## Arkusz3
Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji działań
Harmonogram kampanii informacyjno - promocyjnej projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”.
Lp. | Narzędzia kampanii informacyjno - promocyjnej | Ilość | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | 2018 |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[5 empty] | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  |  | III kwartał |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał
[5 empty] | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28.
1 | Tablice pamiątkowe | 2 szt. | 2020-12-01 | 2020-12-31
2 | Konferencja projektu | kpl. | 2019-09-01 | 2019-11-30
3 | Przygotowanie, druk i kolportaż ulotek i folderów informacyjno - promocyjnych
| ulotki | 10 tys. szt. | 01.02.2019 01.07.2020 | 31.03.2019 31.08.2020
| foldery | 2 tys. szt. | 2020-11-01 | 2020-12-31
4 | Produkcjai emisji filmu i spotów promujących projekt
| spoty 15 s. | 3 szt. | 01.05.2019 01.10.2019 01.04.2020 | 30.06.2019 30.11.2019 30.06.2020
| spoty 30 s. | 2 szt. | 01.01.2019 01.12.2019 | 31.03.2019 29.02.2020
| film promocyjny | kpl. | 2020-08-01 | 2020-12-31
5 | Informacja prasowa | 4 szt.. | 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019 01.06.2020 | 01.01.2019 31.07.2019 31.12.2019 30.06.2020
6 | Reklama w Internecie | kpl. | 01.04.2019 01.03.2020 | 30.04.2020 31.03.2020
7 | Ekspozycja reklamy na nośnikach zewnętrznych
| billboardy | 10 szt. | 2020-09-01 | 2020-12-31
| plakaty B1 | 500 szt. | 2019-12-01 | 2020-03-31
| citylighty | 100 szt. | 2019-06-01 | 2019-08-31